## Timeline
STT | Ngày | Giờ | Task | Module | Commit | Trạng thái | Ghi chú
1 | 2026-03-13 | 08:00-09:00 | Delete FiLEmau_STK_Tieu hoc.csv | Cleanup | 90ed7c1 | Hoàn thành
2 | 2026-03-13 | 09:00-10:00 | Align env.example with local setup (no secrets) | Core/Config | dccc41b | Hoàn thành
3 | 2026-03-13 | 10:00-11:00 | Add admin books UI demo and cleanup | Admin UI | 82976b5 | Hoàn thành
4 | 2026-03-13 | 11:00-12:00 | align dependencies with php 8.2 | Core/Config | 069ec58 | Hoàn thành
5 | 2026-03-13 | 13:00-14:00 | Delete thuvien directory | Cleanup | 0b3adb7 | Hoàn thành
6 | 2026-03-13 | 14:00-15:00 | update admin Navigation | Admin UI | 98752be | Hoàn thành
7 | 2026-03-16 | 08:00-09:00 | Fix user updates, update search UI trash. | User | 8064de7 | Hoàn thành
8 | 2026-03-16 | 09:00-10:00 | Connect BE to FE User | User | 826462d | Hoàn thành
9 | 2026-03-16 | 10:00-11:00 | fix add user, soft delete, update avatar | User | c34df10 | Hoàn thành
10 | 2026-03-16 | 11:00-12:00 | Complete warehouses | Warehouse | b8d5aa0 | Hoàn thành
11 | 2026-03-17 | 08:00-09:00 | BookService: index, update, destroy, trash, restore, forceDelete | Book |  | Đang làm | Phase 1
12 | 2026-03-17 | 09:00-10:00 | BookRequest: mở rộng rules theo fillable & form | Book |  | Đang làm | Phase 1
13 | 2026-03-17 | 10:00-11:00 | BookResource & BookTrashedResource | Book |  | Đang làm | Phase 2
14 | 2026-03-17 | 11:00-12:00 | Api\BookController (CRUD + trash + restore + forceDelete) | Book |  | Đang làm | Phase 2
15 | 2026-03-17 | 13:00-14:00 | Đăng ký route books trong routes/api.php | Book |  | Đang làm | Phase 2
16 | 2026-03-17 | 14:00-15:00 | resources/js/api/books.js | Book |  | Đang làm | Phase 3
17 | 2026-03-17 | 15:00-16:00 | Admin/Books/Index.vue: nối API (list, thêm, sửa, xóa, thùng rác) | Book |  | Đang làm | Phase 3
18 | 2026-03-17 | 16:00-17:00 | Test E2E Quản lý Sách | Book |  | Đang làm | Phase 4
19 | 2026-03-17 | 17:00-17:30 | Cập nhật docs/API.md (endpoint Books) | Book |  | Đang làm | Phase 4
20 | 2026-03-17 | 17:30-18:30 | Thiết kế & code import sách dùng bảng imports + queue + chunk (ProcessBookImport) | Book |  | Chưa làm | Import nền dữ liệu lớn
21 | 2026-03-17 | 18:30-19:30 | Bổ sung cache taxonomy (classifications, details, warehouses) & clearCache hợp lý | Core |  | Chưa làm | Tối ưu đọc dropdown/master
22 | 2026-03-17 | 19:30-20:30 | Hoàn thiện API kiểm tra tiến độ import (GET /imports/{id}) | Core |  | Chưa làm | Dùng chung cho mọi import
23 | 2026-03-17 | 20:30-21:30 | Dọn helper cũ không dùng, chuẩn hóa ImageUploadHelper::updateModelImage cho Books | Core |  | Chưa làm | Upload ảnh thống nhất